## Diagramme de Gantt
MODÈLE DE DIAGRAMME DE GANTT | [6 empty] | Astuce de Smartsheet ➜ |  |  | La chronologie visuelle d'un diagramme de Gantt donne un aperçu détaillé des tâches et des dépendances d'un projet.
TITRE DU PROJET |  | Smart Access (porte connectée) |  |  |  |  | NOM DE L'ETABLISSEMENT |  |  |  | ESIR
CHEF DE PROJET |  | Mathis Certenais |  |  |  |  | DATE |  |  |  | 2021-09-13
[8 empty] | fait en supp. |  |  |  | à faire
fait
NUMÉRO | TITRE DE LA TÂCHE | PROPRIÉTAIRE DE LA TÂCHE | DATE DE DÉBUT | DATE LIMITE | DURÉE (SEMAINE) | TÂCHE TERMINÉE (EN %) | SEPTEMBRE | [6 empty] | OCTOBRE |  |  |  | NOVEMBRE |  |  |  | DECEMBRE |  |  |  | JANVIER |  |  |  |  | FEVRIER |  |  |  | MARS |  |  |  | AVRIL |  |  |  | MAI
[7 empty] | SEMAINE 1 |  | SEMAINE 2 |  |  |  | SEMAINE 3 | SEMAINE 4 | SEMAINE 5 | SEMAINE 6 | SEMAINE 5 | VACANCES | SEMAINE 8 | SEMAINE 9 | SEMAINE 10 | SEMAINE 11 | SEMAINE 12 | SEMAINE 13 | V A C A N C E S |  | SEMAINE 14 | SEMAINE 15 | SEMAINE 16 | SEMAINE 17 | SEMAINE 18 | SEMAINE 19 | SEMAINE 20 | VACANCES | SEMAINE 21 | SEMAINE 22 | SEMAINE 23 | SEMAINE 24 | SEMAINE 25 | SEMAINE 26 | SEMAINE 27 | VACANCES | SEMAINE 28 | SEMAINE 29 | SEMAINE 30 | SEMAINE 31
[7 empty] | 2021-09-13 |  | 2021-09-20 |  |  |  | 2021-09-27 | 2021-10-04 | 2021-10-11 | 2021-10-18 | 2021-10-25 | 2021-11-01 | 2021-11-08 | 2021-11-15 | 2021-11-22 | 2021-11-29 | 2021-12-06 | 2021-12-13 | 2021-12-20 | 2021-12-27 | 2022-01-03 | 2022-01-10 | 2022-01-17 | 2022-01-24 | 2022-02-07 | 2022-02-14 | 2022-02-21 | 2022-02-28 | 2022-03-07 | 2022-03-14 | 2022-03-21 | 2022-03-28 | 2022-04-04 | 2022-04-11 | 2022-04-18 | 2022-04-25 | 2022-05-02 | 2022-05-09 | 2022-05-16 | 2022-05-23
1 | Mise en route et gestion du projet
1.1 | Etat de l'art | Corentin | 2021-09-13 | 2021-09-27 | 3 | 50%
1.2 | Délivrable | Tous | 2021-09-13 | 2022-05-23 | 36.7143 | 1%
1.3 | Trello (attente de la création du github) |  | 2021-09-13 | 2021-10-25 | 7 | 0%
1.4 | Recherche | Tous | 2021-09-13 | 2022-05-23 | 36.7143 | 0%
1.4.1 | technologie NFC | Mathis | 2021-09-20 | 2021-11-22 | 9.8571 | 30%
1.4.2 | technologie WiFi | Théo | 2021-09-20 | 2021-11-22 | 9.8571 | 30%
2 | Définition et planification du projet
2.1.1 | Architecture hardware |  | 2021-10-11 | 2021-10-25 | 3 | 0%
2.1.2 | Architecture software |  | 2021-10-11 | 2021-10-25 | 3 | 0%
2.2 | Protocole d'utilisation | Mathis | 2021-09-13 | 2021-10-25 | 7 | 0%
2.3 | Maquette | Corentin/Théo | 2021-10-04 | 2021-10-25 | 4 | 0%
3 | Développement applicatif
3.1 | Application |  | 2021-11-08 | 2022-05-23 | 28.8571 | 0%
3.1.1 | frontend |  | 2021-11-08 | 2022-05-23 | 28.8571 | 0%
3.1.2 | backend |  | 2021-11-08 | 2022-05-23 | 28.8571 | 0%
3.2 | Serveur |  | 2022-01-17 | 2022-05-23 | 19 | 0%
3.3 | Communication (entre objet, application et serveur avec NFC/WiFi et socket) S8 |  | 2022-01-17 | 2022-05-23 | 19 | 0%
3.3.1 | Communication objet-application |  | 2022-01-17 | 2022-05-23 | 19 | 0%
3.3.2 | Communication application-serveur |  | 2022-01-17 | 2022-05-23 | 19 | 0%
4 | Gestion du matériel
4.1 | Liste du matériel nécessaire | Corentin | 2021-09-20 | 2021-09-27 | 2 | 50%